湖南省平江县向家镇黄长矿区建筑用板岩矿公开遴选承包方项目

# 联合体内部合作协议及承包合同修改建议

委托视角： 湖南德晟矿山工程有限公司（联合体成员 / 承包合同乙方二）

文件性质： 合同审查工作底稿（非正式法律意见书）

审查日期： 2026 年 8 月 25 日

项目编号： KZCG-PJ-26010

# 一、审查说明

## 1.1 审查任务

结合中选结果公告、现行有效法律及最高人民法院典型案例，分别提出：

1. 《联合体内部合作协议》：从湖南德晟矿山工程有限公司（下称「德晟」）角度的修改建议；

2. 《承包合同》（定稿版）：从承包合同乙方二（德晟）角度的修改建议。

## 1.2 已核材料

| 1 | 中选结果公告 | 平江县政府门户网，2026-07-28 发布，已核全文 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 遴选公告 | 平江县政府门户网，2026-07-15 发布，已核全文 |
| 3 | 《招募人要求》 | 遴选公告附件，已核全文（约 7 页） |
| 4 | 《联合体内部合作协议-德晟（标黄部分需仔细斟酌）》 | 本机微信路径未能在本工作区直接打开，标黄条款按该类协议常见争议点及公告条件对号入座 |
| 5 | 《承包合同（定稿版）》 | 同上；定稿条款与《招募人要求》高度同构的，按招募人要求逐条批注 |

原件如能提供 Word 文本或截图，可再出「逐条红线对照稿」。

## 1.3 使用限制

本文为审查工作底稿，供德晟内部决策及与联合体成员、招募人谈判使用，不构成正式律师函或法律意见书。对外出示前应由承办律师结合最终文本复核。文中「建议条文」为谈判底稿，须按对方接受程度取舍，不得直接视为已达成的合同文本。

# 二、项目与中选事实

## 2.1 中选结果（必须写入两份合同的事实基础）

湖南省平江县向家镇黄长矿区建筑用板岩矿公开遴选承包方项目于 2026 年 7 月 27 日 评审结束，2026 年 7 月 28 日 公告中选结果：

| 招募人 / 采矿权人 | 湖南润鑫矿业有限公司（下称「润鑫」或「甲方」） |
| --- | --- |
| 中选人 | 湖南天木环保科技有限公司、湖南德晟矿山工程有限公司、岳阳宏祥爆破工程有限公司（联合体） |
| 中选单价 | 15.2 元/吨 |
| 综合得分 | 93.58（第一名） |
| 第二名 | 湖南湘禹工程科技有限公司、湖南省韶晨建设工程有限公司（87.54 分，15.1 元/吨） |
| 代理编号 | KZCG-PJ-26010 |
| 公告期限 | 自公告发布之日起 1 个工作日 |

遴选公告第十一项：中选公告发布后 5 日内签订承包协议；因承包方原因不能签订的，取消承包资格，报名保证金 200 万元不予退还，并认定第二顺位为新的承包方。协议须送相关部门备案。

## 2.2 矿权与商务条件（摘自遴选公告及《招募人要求》）

| 采矿许可证号 | C4306002024107100157534 |
| --- | --- |
| 矿区 | 平江县向家镇黄长村，面积 0.1095 平方公里 |
| 开采方式 / 规模 | 露天开采，100 万吨/年，开采深度 +200 米至 +100 米标高 |
| 服务年限 | 2024-10-15 至 2034-01-15（含建设期） |
| 评估可采储量 | 820.65 万吨（建筑用板岩 661.79 万吨，砖用板岩 158.86 万吨） |
| 承包内容 | 投资建设 + 生产经营 |
| 承包方式 | 承包经营、共同管理等 |
| 建设工期 | 自开工令下达次日起 90 日历天 |
| 计费基数 | 以建筑用板岩 661.79 万吨为计量基数，按过磅实际销售量收取承包费 |
| 砖用板岩 | 158.86 万吨因风化严重、经济效益低，由承包方自行处置 |
| 保底单价 | 中选价 15.2 元/吨（公告下限 15 元/吨） |
| 阶梯分成 | 石子料保护价 42 元/吨、机制砂 43 元/吨；超保护价至 50 元 5:5；50–60 元招募人占四成；60 元以上招募人占三成 |
| 基建共管账户 | 签约后 15 日内一次性存入 1200 万元，双签支付，不足由承包方补足 |
| 首笔预付款 | 设备安装调试并经行业主管部门验收合格后 3 日内缴纳 500 万元（报名保证金 200 万元可转为预付款） |
| 履约保证金 | 500 万元（银行保函或保险保函） |
| 销售 | 承包方全面负责销售、回款，对销售价格真实性负法律责任；招募人有权核磅 |
| 其他开口费用 | 许可手续及绿色矿山、安评环评验收费用；遴选第三方服务费；属地镇、村、组全部协调补偿费用；生态修复基金；安全保障专项账户 |

资格条件要求：矿山工程施工总承包壹级及以上、采掘安全许可、公安部门爆破作业许可证。联合体不超过 3 家。公告另写「招募人只向联合体牵头单位主张全部权利」——该句不能免除德晟对外法定责任，详见下文。

## 2.3 德晟在联合体中的真实法律角色

公开资格条件与三家业务结构对照：

•  德晟：最可能提供矿山工程施工总承包壹级及现场采掘（剥）实施能力；

•  岳阳宏祥爆破工程有限公司：对应爆破作业许可；

•  湖南天木环保科技有限公司：更可能承担资金、销售、环保协调或牵头联络。

因此：德晟是联合体中不可替代的施工资质与现场实施主体。协议若写成「天木全面经营、德晟仅提供资质、配合盖章」，将被认定为挂靠、出借资质，合同效力、行政处罚、生产安全事故连带责任将同时落到德晟。

# 三、审查所依法律与案例（择要）

审查以签约时（2026 年 8 月）现行有效规范为准，核心如下。

## 3.1 联合体对外连带、对内追偿

1. 《招标投标法》第 31 条：联合体各方应签订共同投标协议；中标后各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

2. 《建筑法》第 27 条：共同承包各方对承包合同的履行承担连带责任。

3. 《民法典》第 178 条、第 519 条、第 973 条：连带责任由法律规定或当事人约定；对外连带、对内按份额追偿；合伙人对合伙债务连带，超额清偿可追偿。

4. 司法实践（最高院再审路径，如联合体协议约定「对外承担连带责任」的工程总承包案件）：牵头人对外签约，其他成员仍可能就项目履行对发包人或下游债权人承担责任。内部约定不得对抗第三人。

## 3.2 采矿权承包效力：「共同管理」才能活，「退出收费」就会死

1. 《最高人民法院关于审理矿业权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020 修正）第 12 条：

- 第 1 款：矿业权租赁、承包合同，当事人请求确认自依法成立之日起生效的，应予支持；

- 第 2 款：约定矿业权人仅收取租金、承包费，放弃矿山管理，不履行安全生产、生态环境修复等法定义务，不承担相应法律责任的，应依法认定合同无效。

2. 最高人民法院 2016 年 7 月 12 日发布《人民法院关于依法审理矿业权民事纠纷案件典型案例》：

- 案例四 四川省宝兴县大坪大理石矿与李竞采矿权承包合同纠纷案：区分「合法承包」与「以承包形式转让采矿权」的关键，是采矿权主体是否变更、发包人是否退出管理。发包人未退出、继续履行义务的，承包合同有效。

- 案例五 资中县鸿基矿业公司与吕志鸿劳务承包合同纠纷案：真正的劳务承包不发生采矿权主体变更，合同有效。但本项目明确为「投资建设 + 生产经营」，不得为减轻责任而改写成劳务合同，否则与中选内容不符。

- 案例六 朗益春与星辉公司采矿权合作合同纠纷案：合作中矿业权人未放弃经营管理的，不构成变相转让。

- 案例八 黄国均与大林弯采矿厂合伙纠纷案：名为合伙、实为缴费挂靠、自行投资自负盈亏独立开采的，协议无效。

- 案例九 新疆临钢公司与四川金核公司合作勘查合同纠纷案：位于自然保护区等特殊区域的勘查开发合同，即便已获审批，仍可能因损害环境公共利益被认定无效。

3. 《探矿权采矿权转让管理办法》第 15 条、国土资源部《矿业权出让转让管理暂行规定》第 38 条：禁止以承包等方式将采矿权转给他人开采经营（行政监管并不因新矿法施行而自动消失）。

4. 新《矿产资源法》（2024 年修订，2025-07-01 施行）第 22、27、33、42、45、49 条：矿业权转让须登记才发生物权效力；开采须取得采矿许可证并按批准的开采方案作业；生态修复义务在采矿权人，不因内部合同免除；须提取矿区生态修复费用。

## 3.3 安全生产、禁止挂靠与 2026 年新规

1. 《安全生产法》第 49 条：不得将项目发包、出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位；应当约定各自安全管理职责，发包方对承包单位安全生产统一协调、管理；矿山施工单位不得倒卖、出租、出借、挂靠施工资质，不得转包、违法分包。

2. 《安全生产法》第 103 条：违法发包导致生产安全事故造成他人损害的，与承包方、承租方连带赔偿。

3. 矿安〔2026〕78 号《国家矿山安全监察局关于规范金属非金属生产矿山采掘（剥）施工队伍的意见》（2026-06-25 施行）：

- 本矿为露天生产矿山，须在 2028 年 5 月 1 日前完成「自建队伍」或「整体托管」，否则依法责令停产整顿；

- 整体托管承托方原则上为大型非煤矿山企业或具有矿山工程施工总承包一级及以上资质的企业；

- 承托方对施工现场安全生产负总责，办理安全生产许可证后方可组织生产，不得将整体托管矿山再分包、转包；

- 委托方（采矿权人）仍承担安全生产主体责任。

结论： 现有「三家联合体投资建设 + 生产经营至 2034 年」的模式，与 78 号文在 2028-05-01 后的要求存在结构性冲突。有资格作为整体托管承托方的，是德晟，不是天木。这是两份合同都必须写进去的整改路径，也是联合体协议最应标黄的条款。

# 四、联合体内部合作协议修改建议（德晟角度）

审查目标三句话：

1. 对外承认连带，但对内把追偿、出资、印章、账户钉死；

2. 德晟必须是采掘（剥）实施主体，禁止写成「配合施工 / 出借资质」；

3. 在 2028-05-01 前把模式改成 78 号文允许的自建队伍或整体托管，避免整矿停产、三家连坐。

## 建议 1　法律定性：专设「对外连带、对内追偿」章

风险： 协议若写「招募人只向牵头人主张权利，故德晟不承担责任」，该约定对润鑫或有一定合同约束力，但约束不了工伤职工、受灾村民、材料商、安监处罚，也对抗不了《招标投标法》第 31 条。最高院联合体判例表明，协议一旦写「对外连带」，实施阶段的债务仍可能落到全体成员。

改法： 删除任何「德晟仅就自身施工范围对外负责」「牵头人单独承担全部合同责任」的表述。改为：

各方确认：就本项目对招募人及因履行本项目依法对第三人应承担的连带责任，不因本协议内部分工、收益分配或「招募人只向牵头单位主张权利」之表述而免除。

任一方对外超额清偿的，有权按下列顺序向责任方追偿：（1）因该方超出约定工作范围、擅自对外签约、挪用资金、销售价格不实、安全生产或环境保护过错直接导致的，由该方承担 100%；（2）其余按本协议约定的出资比例分担。

追偿范围包括本金、罚息、滞纳金、行政罚款、诉讼费、律师费，以及德晟因此被扣划的履约保函、保证金和被限制使用的资质损失（按实际发生的直接费用计）。

追偿权自实际付款或被强制执行之日起算，诉讼时效适用《民法典》普通时效，并约定书面催告中断。

## 建议 2　资质与实施：德晟必须「真实施」，禁止挂靠

风险： 对照最高院典型案例八（大林弯采矿厂）：缴费挂靠、自行投资自负盈亏、以他人证照开采，协议无效。对照《安全生产法》第 49 条：出借、挂靠矿山施工资质属违法。若德晟只盖章、不到场、不发工资、不任项目经理，证据链就是挂靠。

改法对照：

| 牵头人全面负责生产经营，德晟提供资质、配合办理手续 | 德晟为矿山基建及采掘（剥）施工的实施主体，派驻项目经理、安全总监及关键岗位人员，前述人员劳动合同关系在德晟 |
| --- | --- |
| 各方按专业自行对外分包 | 除依法必须由持爆破作业许可证单位实施的爆破作业外，采掘（剥）及加工运营不得再分包、转包；宏祥仅作为爆破专业作业单位，由德晟或润鑫依法另行签订专业作业合同，宏祥不得再转包 |
| 牵头人全权代表联合体签署一切合同、处分全部收益 | 与润鑫的承包合同必须三家共同签署；超过约定金额的融资配合、对外担保、资产抵押、收益分配变更、确认违约解除，须三方法定代表人书面一致 |

德晟应取得并写入协议的三项权利：项目经理任命权、施工组织设计审批权、现场安全管理一票否决权。没有这三项，挂靠的证据就齐了。

建议条文：

德晟负责本项目矿山工程基建、采掘（剥）施工组织、现场安全生产管理和竣工资料归档，有权任命项目经理并报润鑫备案。未经德晟书面同意，其他成员不得以德晟名义对外承诺工期、产量、安全指标，不得要求德晟项目部服从与安全生产规范冲突的生产指令。

禁止任何一方以内部承包、委托经营、管理费、资质使用费等名义，将德晟资质交由不具备相应资质的单位或个人使用。

## 建议 3　矿安〔2026〕78 号专条（标黄条款的第一优先级）

风险： 承包期至 2034-01-15，但露天矿须在 2028-05-01 前完成自建队伍或整体托管。逾期停产整顿。整体托管不得再分包转包。若过渡期内仍由天木实际指挥、德晟只出章，2028 年整改将直接打到德晟壹级资质。

必须新增：

各方确认并同意：本项目为金属非金属露天生产矿山，须于 2028 年 5 月 1 日前按照矿安〔2026〕78 号完成下列任一合规路径，相关费用由各方按出资比例承担，方案选择由德晟主导、其他成员配合：

（一）整体托管：以德晟为承托方、润鑫为委托方，由德晟对施工现场安全生产负总责，按规定建立安全生产管理机构、配备「五职」矿长及「五科」专业技术人员，办理安全生产许可证后方可组织生产；

（二）自建队伍：由润鑫与德晟共同出资组建由润鑫控股的法人公司，德晟可以施工管理、人员、设备作价出资，公司依法办理安全生产许可证后实施。

整改完成前，禁止将本项目整体或采掘（剥）作业再行分包、转包，禁止以内部承包、挂靠、委托经营等方式架空德晟现场管理。

任一方拒绝配合整改的，构成根本违约。因此导致停产、罚款、吊销或暂扣资质的，违约方应赔偿德晟的直接损失、整改费用及为恢复资质、投标资格实际发生的费用。

## 建议 4　资金：列出出资表，共管账户，工程款优先于利润

风险： 承包方需承担 1200 万基建共管、500 万预付款、500 万履约、生态修复金、安全专项账户、全部村组协调费、全部许可费用。若只写「按比例出资」，而账户、保函、销售回款均在牵头人处，德晟等于为他方做无限担保。

改法：

1. 以附表列明每一笔款项的项目、金额、付款日、付款主体、收款账户。德晟出资进入「德晟 + 牵头人」双签账户或三方共管账户，禁止只进牵头人基本户。

2. 销售回款、过磅数据、发票须日推或周推德晟。谁负责销售，谁对价格真实性、虚开、低价冲量向其他成员承担 100% 内部责任（对应《招募人要求》「承包方对销售价格真实性负法律责任」）。

3. 利润分配之前，先按月向德晟支付施工管理费 / 工程进度款（计量规则单列）。禁止「先分利润、施工费年底再结」。

4. 履约保函：尽量联合体名义或按份额开立。若只能由牵头人开立、德晟提供反担保，反担保范围限于德晟过错，不得扩及销售、融资、村组补偿。

5. 地方协调费设年度预算和单笔阈值（建议：单笔超过 10 万元或当年累计超过 50 万元须三方书面同意）。超预算部分由主张支付的一方先行承担，再按过错追偿。开口的「全部协调补偿费用由联合体承担」对德晟不可保。

建议条文：

各方出资义务以附件《资金分担表》为准。未按期足额出资的，每逾期一日按欠付金额的万分之五计违约金；逾期超过 15 日，守约方有权暂停相应工作并通知润鑫。

德晟施工管理费按月计量、次月 10 日前支付，不得以利润未分配、销售未回款、预付款未补足为由拖欠。拖欠超过 15 日，德晟有权停工，停工损失由拖欠方承担。

## 建议 5　融资配合：只配合、不担保、不让渡收益

风险： 《招募人要求》2.3.3 要求承包方配合融资，融资资金进入招募人账户，承包方不享受任何权利。德晟一旦提供财务报表、法定代表人面签或出具确认函，可能被认定为保证人、共同借款人或实际用款人。

改法：

未经德晟股东会或董事会书面批准，任何一方不得以德晟名义、德晟资质、本项目合同权益或德晟财产提供融资配合、保证、抵押、质押、差额补足或回购承诺。即使对外文件已经签署，该等义务在联合体内部由决定配合并签署的一方单独承担。融资资金不得冲抵应付德晟的工程款、管理费或出资返还。

## 建议 6　印章、授权与越权签约

风险： 联合体判例的核心教训是：牵头人对外签了，其他成员照样被拉去连带。

改法： 联合体印章（如刻制）三方共管。授权委托书列负面清单：借款、担保、以项目收益质押、放弃优先续约、确认资源量核减、承认违约解除、处分现场设备、确认无偿赠与，一律需三方法定代表人签章。一方越权签约，内部视为该方自己的债务，并赔偿他方因此被诉、被执行的损失。

## 建议 7　资格维持、退出与除名

中选公告将三家名称绑定。一方被列入失信、资质降级、安全生产许可证失效或受重大行政处罚，可能连坐中选资格。

改法： 设资格维持义务：任一方丧失参选时具备的关键资质或出现遴选公告第三项所列重大处罚情形，须在 15 日内恢复，或经润鑫书面同意由适格主体承继其工作（承继不得构成转包或挂靠）。德晟作为关键资质方，在他方根本违约时有权暂停施工并书面通知润鑫，避免继续施工扩大损失。除名不影响已发生的对外连带，但内部按根本违约清算。

## 建议 8　用工、保险与工伤

遴选公告将工伤、劳动关系赔偿列入承包方运营风险。内部必须坚持雇主原则：谁用工、谁签劳动合同、谁参保、谁承担工伤。禁止德晟施工人员与天木混签劳动合同或双重管理。同时投保安全生产责任险、雇主责任险、环境污染责任险，被保险人覆盖三家及润鑫。

## 建议 9　爆破单位定位

宏祥应定位为爆破专业作业单位，而非矿山整体的共同经营人。否则 78 号文项下「整体托管后再分包」的禁令会被触发，德晟作为承托方首当其冲。联合体协议应写明：爆破作业合同的发包主体为德晟或润鑫，作业范围、起爆网络、盲炮处理、炸药领退均单独成章，宏祥不得指挥采掘（剥）或销售。

# 五、承包合同修改建议（乙方二 / 德晟角度）

正确立场不是把合同改成「德晟只施工、不经营」——那样更像挂靠，合同还可能无效。正确立场是：

承认润鑫始终是采矿权人并实行共同管理；德晟作为乙方二有权、有责、有份额；把《招募人要求》中单边、开口、无偿吞资产的条款改到可保、可诉、可备案。

## 建议 A　效力条款：必须写成「合法承包 + 共同管理」

风险： 解释第 12 条第 2 款 + 典型案例四。只要出现「甲方除收取承包费外不参与管理、不承担任何法律（安全、环保）责任」，整份合同可能被认定无效。无效后果：互相返还；德晟已投入的基建、设备按无效合同处理，还可能触发非法转让采矿权、非法采矿的行政甚至刑事风险。

乙方二必须坚持写入：

1. 采矿权人始终为润鑫。采矿许可证、安全生产许可证、对外开采及销售名义不因本合同变更。矿产品在法律上由润鑫处分，乙方依本合同取得经营收益。

2. 润鑫向现场派驻管理人员，对安全生产统一协调、定期检查（对接《安全生产法》第 49 条）。派驻费用可约定分担，但不得约定润鑫不承担责任。

3. 矿区生态修复方案以润鑫名义编制报批；修复基金按《矿产资源法》第 49 条提取。乙方承担的是合同项下资金垫付与现场实施，不替代法定义务主体。

4. 删除「甲方放弃矿山管理」「甲方不承担任何法律责任」「一切安全生产与生态修复责任由乙方承担与甲方无关」等表述。

建议条文：

双方确认：本合同性质为采矿权承包经营合同，适用《最高人民法院关于审理矿业权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 12 条第 1 款。甲方作为采矿权人不退出矿山管理，继续履行安全生产、生态修复等法定义务并承担相应法律责任；乙方在甲方管理下实施投资建设与生产经营。本合同不构成矿业权转让，无需以矿业权变更登记为生效条件。任何与本条冲突的约定无效，但不影响本合同其他条款效力。

## 建议 B　签约主体：三家都是乙方，德晟为乙方二

中选人名称是三家并列。若定稿仅由天木作为乙方签字、德晟只在施工附件出现：

•  与中选结果不一致，备案可能受阻；

•  德晟对润鑫没有合同债权（工程款、优先续约、设备取回均无法直接主张）；

•  对外仍可能被连带，对内却没有向润鑫主张的地位。

改法： 合同首部列明：甲方湖南润鑫矿业有限公司；乙方为中选联合体，其中乙方一湖南天木环保科技有限公司（牵头人）、乙方二湖南德晟矿山工程有限公司、乙方三岳阳宏祥爆破工程有限公司。落款三章三签。授权条款写清：牵头人仅负责联络与文件转递，不取代乙方二、乙方三的实体权利。

此点同时满足《招标投标法》第 31 条「各方应当共同与招标人签订合同」。即便本项目形式为「公开遴选」而非法定招标，中选公告已将三家列为中选人，共同签署是与公告一致的最低要求。

## 建议 C　锁定中选条件，防止签约加码

中选单价 15.2 元/吨，保底、阶梯、1200 万、500 万预付款、500 万履约均属遴选条件。若定稿上调保底单价、下调保护价、将预付款提前到开工前、或把砖用板岩纳入计费，属于对中选条件的实质变更。

建议条文：

本合同承包单价、支付方式、保证金及共管账户金额以中选结果公告（2026 年 7 月 28 日）及乙方投标（响应）文件为准。甲方不得以补充协议单方增加乙方付款义务、上调保底单价、下调保护价或扩大无偿赠与范围。本合同与中选文件冲突的，以不违反中选公告且对乙方负担较轻的约定为准。

## 建议 D　必须改掉的单边条款（对应《招募人要求》2.5 及第 6 条）

### D1　资产无偿赠与、无条件退出

《招募人要求》2.5.1–2.5.4：期满未将 820.65 万吨采完（除不可抗力），或因承包方原因提前终止，现场建筑物、构筑物、设备设施无偿归润鑫，拆除运输费仍由承包方承担，并可扣履约保证金。

德晟是实际投入基建和设备的一方，该条款等于把本金级资产单方剥夺。对照《民法典》第 496–498 条（不合理地加重对方责任的格式条款可主张不成为合同内容）、第 585 条（违约金过分高于损失可请求调整）、第 577 条（赔偿应与违约损失相当）。

改法：

•  可移动设备：期满或解除后 90 日内由设备所有权人（内部约定归德晟的，即德晟）拆除运回；

•  附着物、构筑物：按双方共同选定的评估机构评估净值，由甲方回购，或折抵未结承包费；协商不成，按评估净值的 70% 结算；

•  仅在乙方故意违约、违法转包、或发生有权机关认定的重大生产安全 / 环境污染责任事故且经催告未改正的情形，方可约定以评估净值为限抵偿甲方损失，并须履行评估与清单交接程序；

•  因政策调整、证照无法延续、储量不实、压覆、生态保护红线、甲方融资或管理原因导致提前终止的，适用协商终止条款，资产不得无偿归甲方，并应返还剩余预付款及履约保证金。

### D2　资源量与「采不完」风险全部甩给承包方

《招募人要求》2.5.6：因政策、法律法规、安全、环保、开采方法、开采成本等无法将储量报告确定的资源量开采完毕，招募人不承担责任。

储量来自甲方提供的勘查报告与出让收益评估。甲方更接近信息源。典型案例二（傅钦其案）亦表明，不适格或不能办证导致合同目的不达时，发包方仍应按过错承担责任。

改法：

•  计费储量 661.79 万吨为暂定数量。投产前双方共同委托有资质单位核实；误差超过 5% 的，按实调整承包期限或保底单价；

•  因甲方证照、出让合同限制、矿区范围漂移、压覆、生态保护红线（参见典型案例九）导致无法开采的，甲方承担主要责任，返还保证金与预付款，并补偿已完合格工程；

•  「开采成本变化」不得作为甲方免责事由；

•  砖用板岩 158.86 万吨「自行处置」必须单列： 是否计入 820.65 万吨「采完」考核、处置成本由谁承担、环保责任、能否对外销售、是否另缴承包费。若计入完工义务却不能产生对应收益，应将其排除出「采完」考核，否则 2.5.2 无偿接收条款会被轻易触发。

### D3　违约解除：100 万元即「重大不利影响」+ 间接损失无限 + 保证金不退 + 资产没收

《招募人要求》第 6 条将「损失金额在 100 万元以上」定义为对招募人或目标矿权的重大不利影响，并可解除合同、没收 500 万保证金、无偿取得全部投入、并索赔间接损失与维权成本。

改法：

•  「重大不利影响」改为：有权机关认定的重大生产安全责任事故、重大突发环境事件；或乙方逾期支付承包费 / 预付款超过约定金额及期限，经书面催告后仍不履行；

•  删除「间接损失、维权成本」开口，改为订约时甲方可预见的直接损失，并设上限（建议不超过履约保证金金额）；违约金与赔偿不得重复主张；

•  解除权对等：甲方逾期办理开工条件、许可配合、磅房启用，或擅自停止过磅、挪用共管资金，经催告后仍不改正的，乙方有权停工、解除并要求返还投入、支付已完工程价款；

•  履约保证金：未造成实际损失的，不得全额没收；造成损失的，以实际损失为限扣留，余款返还。

### D4　90 日历天建设期

应改为：自具备施工条件之日起算。具备施工条件至少包括：施工所需用地手续、爆破作业进场许可、安全设施设计批复、甲方开工令。因甲方手续、设计变更、阻工、停电、村组阻工导致的停工，工期顺延，不得据此启动 2.5.4 无偿接收。

### D5　预付款与暂停过磅

报名保证金 200 万元「自动转为预付款」须写明转换日、收据及是否计息（公告为不计息，可接受，但须出据）。余额低于 50 万元即停磅，将直接影响现场工资发放、爆破作业连续性与边坡稳定。应增加：预警后不少于 10 个工作日的补足期；停磅不影响已完成工程计量；因甲方对账错误或系统故障停磅的，甲方赔偿停工损失并顺延工期。

## 建议 E　计量与分成：乙方二必须能核对

阶梯分成以销售单价为基数。德晟若不掌握销售，最容易被「低价走账」 cons 掉分成，同时仍须按 15.2 元/吨支付保底。

改法：

•  磅房数据乙方二可查询、可导出；日推送过磅明细；

•  销售合同、发票、收款与过磅三单匹配，乙方二有抽查权；

•  关联交易或低于保护价销售，须三方书面确认，否则仍按保护价计算分成基数；

•  15.2 元/吨保底与阶梯分成的计算顺序、是否含税、损耗、含泥量、扣水扣杂，以附表固定；

•  砖用板岩、废料、临采是否过磅、是否计费，单列。

## 建议 F　安全生产专章（对德晟既是义务也是护身）

写入并作为合同附件《安全生产管理协议》：

•  甲方对承包单位安全生产统一协调、管理，定期检查；

•  乙方二对施工现场安全生产管理负实施责任；乙方三对爆破作业现场负实施责任；

•  投产前证照清单：采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业许可、人员资格证。缺一项不得组织生产；

•  2028 年 5 月 1 日前完成自建队伍或整体托管，承托方明确为德晟，或为润鑫与德晟合资且由润鑫控股的公司；

•  禁止约定「一切安全生产责任由承包方承担、与甲方无关」。

## 建议 G　融资配合再挡一层

若定稿保留《招募人要求》2.3.3，乙方二应加：

乙方配合融资仅限于提供项目现场资料及依法可公开的财务信息。任何融资文件不以乙方二为借款人、保证人或质押人。融资资金进入甲方账户的，不得视为乙方已履行付款义务，不得对抗乙方对共管账户资金、工程款和预付款的权利。甲方融资违约不影响本合同效力。

## 建议 H　备案、证照延续与优先续约

甲方负责将本合同报送相关部门备案，负责采矿许可证、安全生产许可证在承包期内的延续、变更及开采方案、生态修复方案报批；乙方配合并承担约定范围内的费用。甲方未备案或未延续导致无法开工或停产的，工期顺延，甲方赔偿乙方因此发生的合理停工损失。

《招募人要求》2.5.3 优先续约应写成：储量增批且甲方决定继续开发的，在同等条件（承包机制不劣于中选价 15.2 元/吨及本合同阶梯规则）下，本联合体（含乙方二）有书面优先权，行权期不少于 30 日。

## 建议 I　争议解决

建议约定岳阳市中级人民法院诉讼，或双方认可的仲裁机构仲裁。禁止「仅牵头人有权提出主张」。应明确：乙方二有权就工程款、停工损失、保证金返还、设备取回单独或与其他乙方共同提起诉讼或仲裁。

# 六、两份文件必须对齐的一条线

| 谁实施采掘（剥） | 德晟实施，禁止挂靠 | 共同管理；现场施工主体为德晟 |
| --- | --- | --- |
| 2028-05-01 合规 | 德晟主导改为整体托管或润鑫控股公司 | 写入整改义务；逾期停产的责任与投入返还 |
| 签约主体 | 承包合同必须三家签署 | 乙方为联合体三成员，德晟为乙方二 |
| 资金 | 共管、施工款优先、销售方对价格真实性 100% 内责 | 锁定 15.2 元/吨及 1200/500/500；计量与停磅程序 |
| 资产 | 内部确认德晟设备所有权 | 删除概括无偿赠与，改为评估回购 |
| 融资 | 德晟不担保、不让渡 | 配合不等于保证 |
| 安全 | 谁用工谁承担工伤，禁止混岗 | 专项协议；润鑫不退出管理 |
| 爆破 | 宏祥仅为专业作业，不得再转包 | 爆破合同不视为对矿山整体的转包 |

# 七、德晟内部决策底线（建议卡住再签字）

1. 不签「只出资质、不实施、不派项目经理」的联合体协议。 对照典型案例八，协议可能无效，资质还受行政处罚。

2. 不签润鑫退出管理、只收费、安全环保一概甩给承包方的承包合同。 对照解释第 12 条第 2 款和典型案例四，整份合同可能无效，投入无法按有效合同保护。

3. 不接受 2028 年 5 月 1 日后仍维持三家外包开采、且无整改路径的文本。 矿安〔2026〕78 号对露天矿到期不改即停产整顿，德晟壹级资质将暴露在挂靠 / 转包执法之下。

4. 不接受现场设备、构筑物概括无偿归甲方，以及间接损失、维权成本无上限。

5. 砖用板岩、地方协调费、生态修复金、融资配合四处开口必须封口后再签。

6. 若牵头人坚持单独与润鑫签约：德晟至少取得（1）润鑫出具的《联合体成员权利确认函》，确认德晟为中选联合体成员及现场实施主体；（2）工程款 / 施工管理费支付保证。否则不宜为保中选而签署自杀条款。第二名分差有限，延长谈判窗口是筹码，不是建议主动弃标。

# 八、建议优先改写的条款清单（谈判用）

按对德晟风险从高到低：

1. 承包合同中采矿权人退出管理、免责的任何表述（效力条款）；

2. 矿安〔2026〕78 号整改路径及承托方为德晟；

3. 三方共同签署承包合同，德晟列为乙方二；

4. 资产无偿赠与、未采完即无条件退出；

5. 资源量风险与砖用板岩考核；

6. 违约金 + 间接损失 + 保证金没收 + 资产没收的叠加；

7. 联合体内部追偿、共管账户、施工款优先；

8. 融资配合不等于担保；

9. 销售计量与价格真实性的内部责任；

10. 90 日工期起算点与停磅程序。

# 九、主要公开出处

1. 平江县政府门户网《公开遴选承包方遴选公告》，2026-07-15，https://www.pingjiang.gov.cn/35048/36278/36279/36650/content_2388909.html

2. 平江县政府门户网《公开遴选承包方项目中选结果公告》，2026-07-28，https://www.pingjiang.gov.cn/35048/36278/36279/36650/content_2391125.html

3. 遴选公告附件《招募人要求》

4. 《中华人民共和国招标投标法》第 31 条

5. 《中华人民共和国建筑法》第 27 条

6. 《中华人民共和国民法典》第 178、496–498、519、577、585、973 条

7. 《中华人民共和国安全生产法》第 49、103 条

8. 《中华人民共和国矿产资源法》（2024 修订）第 22、27、33、42、45、49 条

9. 《最高人民法院关于审理矿业权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020 修正）第 12、13 条

10. 最高人民法院《人民法院关于依法审理矿业权民事纠纷案件典型案例》（2016-07-12）案例四、五、六、八、九

11. 矿安〔2026〕78 号《国家矿山安全监察局关于规范金属非金属生产矿山采掘（剥）施工队伍的意见》

12. 《探矿权采矿权转让管理办法》第 15 条；《矿业权出让转让管理暂行规定》第 38 条

文档结束。 承办人应在取得两份 Word 原件后，将本文「建议条文」贴入对应条款，形成红线稿与清洁稿各一份。